## Backlog
ID | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Priorisation | Charge : 124 jours | Charge (total) : 100 % | Charge (filtré) : | Profil | Coût : 50950 € | Coût (total) : 100 % | Coût (filtré) :
1 | Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | Pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail. | - Voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles recommandés, etc - Pouvoir passer commande | 13 | - Adresse mail utilisateur - Mot de passe | Must have | 3 | 2.419% | 2.419% | Développeur | 900 | 1.766% | 1.766%
2 | Constitution d'une bibliothèque de photo | Utilisateur de l'application | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée. | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée. | 5 | - Appareil photo de l'appareil - Stockage de l'appareil | Must have | 5 | 4.032% | 4.032% | Développeur | 1500 | 2.944% | 2.944%
3 | Recommandation produit | Application | L’algorithme doit pouvoir, à partir des photos stockées de l’utilisateur, trouver des produits similaires dans la base produits. | Recommander des vêtements qui pourraient correspondre aux goûts de l'utilisateur. | 50 | - Accès Internet pour interagir avec le modèle IA en production - Catalogue produits - Stockage de l'appareil - Photos enregistrées dans l'application | Must have | 15 | 12.1% | 12.1% | Data Scientist | 5250 | 10.3% | 10.3%
4 | Mise en situation du produit recommandé | Application | Afficher le vêtement recommandé directement sur la photo de l'utilisateur pour une mise en situation. | Aider l'utilisateur à choisir parmi les vêtements recommandés comme s'il les essayait en boutique. | 100 | - Stockage de l'appareil - Photos enregistrées dans l'application - Catalogue produits - Accès Internet pour accéder au catalogue | Must have | 25 | 20.16% | 20.16% | Presta IA | 20000 | 39.25% | 39.25%
5 | Interface utilisateur | Application | Présenter les différentes pages et menus. | Permettre à l'utilisateur d'interagir avec les différents outils. | 13 | - Stockage de l'appareil | Must have | 10 | 8.065% | 8.065% | UX Designer | 2500 | 4.907% | 4.907%
6 | Design graphique | Application | Habillage graphique de l'application et logo. | Rendre l'application plus conviviale et plus identifiable par l'utilisateur. | 5 | - Stockage de l'appareil | Must have | 5 | 4.032% | 4.032% | Graphiste | 1000 | 1.963% | 1.963%
7 | Affiner le style du produit recommandé | Utilisateur de l'application | Modifier le style du produit recommandé (couleur, longueur, etc). | Tester différentes variantes du produit recommandé. | 20 | - Catalogue produits - Accès Internet pour accéder au catalogue | Could have | 4 | 3.226% | 3.226% | Développeur | 1200 | 2.355% | 2.355%
8 | Indiquer ses styles préférés | Utilisateur de l'application | Définir mes styles préférés parmi ceux proposés dans le catalogue. | Obtenir des recommandations en adéquation avec mes préférences de style. | 1 | - Familles de styles du catalogue | Could have | 1 | 0.8065% | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888% | 0.5888%
9 | Indiquer ses marques préférées | Utilisateur de l'application | Définir mes marques préférées parmi celles existantes dans le catalogue. | Rester fidèle à mes marques préférées. | 1 | - Marques référencées dans le catalogue | Could have | 1 | 0.8065% | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888% | 0.5888%
10 | Référencer ses sources d'inspiration | Utilisateur de l'application | Référencer les blogs, sites, conseils, influenceurs et tendances de mon choix. | Accéder rapidement à mes sources d'inspirations autres que l'application. | 3 | - Données de préférences personnelles | Won’t have | 4 | 3.226% | 3.226% | Développeur | 1200 | 2.355% | 2.355%
11 | Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Application | L'algorithme doit pouvoir, à partir des préférences de styles et de marques fournies par l'utilisateur, trouver des produits répondant à ces critères dans le catalogue. | Recommander des produits correspondants aux attentes indiquées par l'utilisateur. | 20 | - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur | Could have | 5 | 4.032% | 4.032% | Data Scientist | 1750 | 3.435% | 3.435%
12 | Recommander en fonction des sources d'inspiration de l'utilisateur | Application | L'algorithme doit pouvoir, à partir des sources fournies par l'utilisateur, trouver des produits répondant à ces critères dans le catalogue. | Recommander des produits correspondants aux sources d'inspiration indiquées par l'utilisateur. | 100 | - Données de sources d'inspiration définies par l'utilisateur | Won’t have | 20 | 16.13% | 16.13% | Data Scientist | 7000 | 13.74% | 13.74%
13 | Noter les recommandations de l'application | Utilisateur de l'application | Indiquer ma satisfaction par rapport à la recommandation via un système de note/évaluation. | Affiner la pertinence des futures recommandation. | 13 | - Historique des notes de l'utilisateur | Should have | 3 | 2.419% | 2.419% | Développeur | 900 | 1.766% | 1.766%
14 | Appliquer une pondération aux recommandations | Application | L'algorithme doit pondérer ses recommandations en fonction des précédentes notation de ces dernières par l'utilisateur. | Ne plus ou moins recommander des produits de styles ou de marques qui ont été négativement notés par l'utilisateur. | 20 | - Historique des notes de l'utilisateur | Should have | 5 | 4.032% | 4.032% | Data Scientist | 1750 | 3.435% | 3.435%
15 | Mettre le produit recommandé dans le panier | Utilisateur de l'application | Mettre le produit dans le panier et poursuivre mes recherches. | Ajouter successivement plusieurs produits au panier avant de finaliser mon éventuel achat. | 5 | - Références des produits à mettre au panier | Must have | 1 | 0.8065% | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888% | 0.5888%
16 | Valider la commande et indiquer les infos | Utilisateur de l'application | Valider ma commande, choisir les modalités de livraison. | Connaître les options et tarifs de livraison. | 5 | - Catalogue produits afin de récupérer les dimensions et poids des produits pour calculer les frais de port | Must have | 2 | 1.613% | 1.613% | Développeur | 600 | 1.178% | 1.178%
17 | Finaliser et payer la commande | Utilisateur de l'application | Finaliser et payer ma commande. | Réaliser mon achat. | 50 | - Connexion sécurisée pour le paiement | Must have | 7 | 5.645% | 5.645% | Développeur | 2100 | 4.122% | 4.122%
18 | Gérer la désinscription au service de recommandation | Utilisateur de l'application | Me désinscrire d'éventuels envois de mails/notifications de recommandation. | Choisir si la recommandation doit être ponctuelle et faire suite à une action de ma part. | 1 | - Données de préférences à syncroniser avec les données du compte utilisateur sur le serveur (pour les préférences mail) | Should have | 1 | 0.8065% | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888% | 0.5888%
19 | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles hors compte/commandes | Utilisateur de l'application | Supprimer ou modifier les photos prises, les styles et les marques indiquées, ainsi que l'historique des recommandations. | Pouvoir modifier/supprimer les données qui contiennent des informations concernant mes goûts et les photos sur lesquelles j'apparais. | 1 | - Photos prises par l'utilisateur - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur - Historique des recommandations | Must have | 1 | 0.8065% | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888% | 0.5888%
20 | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes | Utilisateur de l'application | - Modifier mon adresse de livraison/facturation - Supprimer mon historique de commande - Clôturer mon compte | - Me faire livrer à une adresse différente - Changer mes informations de contact - Ne plus faire apparaître des commandes à caractère sensible - Supprimer toutes données me concernant | 1 | - Accès au compte sur le site - Coordonnées de l'utilisateur - Historique de commandes - Toutes les informations liées au compte | Must have | 1 | 0.8065% | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888% | 0.5888%
21 | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Utilisateur de l'application | Choisir la durée de conservation de mes photos, préférences de styles, marques et recommandations. | Afin que ces données potentiellement sensibles soient supprimées automatiquement en cas d'oubli de suppression manuelle. | 1 | - Données de préférences de durée de conservation - Photos prises par l'utilisateur - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur - Historique des recommandations | Must have | 1 | 0.8065% | 0.8065% | Développeur | 300 | 0.5888% | 0.5888%
22 | Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Application | - Les données utilisateur et le compte sont automatiquement supprimés en cas d'inactivité prolongé - L'utilisateur est averti en amont de la réalisation de cette purge | Afin que des données personnelles de l'utilisateur ne soient pas conservées à son insu suite à l'oubli/arrêt de l'utilisation de l'application. | 8 | - Toutes les informations liées au compte et à l'utilisation de l'application | Must have | 4 | 3.226% | 3.226% | Développeur | 1200 | 2.355% | 2.355%

## Sprints
ÉQUIPE PROJET
|  |  | Gestion/Suivi ► | Product Owner : Alicia | Data ► | Data Scientist : Pierre |  | Dév ► | Développeur : Inès |  | Créa ► | UX Designer : Laura
|  |  |  | IA Product Manager : Maxime |  | Presta IA : Julie | [5 empty] | Graphiste : Kim
- Un seul développeur sera mobilisé sur ce projet, car l'équipe développement est sur un autre projet urgent. - Le développeur sera mobilisé sur le sprint 1 (8 jours), sur le sprint 2 (17 jours) et sur le sprint 3 (10 jours). - La créa ne sera mobilisée que sur le sprint 1 : UX 10 jours et Graphiste 5 jours. - Le Data Scientist sera mobilisé sur le sprint 1 (15 jours) et le sprint 3 (10 jours). - Le Presta IA est mobilisé 25 jour sur le sprint 1. - Les "Must have" sont indispensables pour le produit minimum viable.
[8 empty] | Développeur | Data Scientist | Presta IA | UX Designer | Graphiste
[5 empty] | SPRINT 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
[6 empty] | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
[6 empty] | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
[6 empty] | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
[6 empty] | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
[6 empty] | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 21 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 25 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 27 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
[5 empty] | SPRINT 2 | 28 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 30 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 31 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 32 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 33 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 34 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 35 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 36 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 37 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 38 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | 39 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
[6 empty] | 40 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[6 empty] | 41 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[6 empty] | 42 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[6 empty] | 43 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[6 empty] | 44 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
SPRINT 1 | 6 | 63 | 25 |  |  | 45 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
SPRINT 2 | 7 | 17 | 17 |  |  | 46 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
SPRINT 3 | 7 | 20 | 10 |  | SPRINT 3 | 47 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
[6 empty] | 48 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
[6 empty] | 49 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
[6 empty] | 50 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
[6 empty] | 51 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16
[6 empty] | 52 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16
[6 empty] | 53 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16
[6 empty] | 54 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17
[6 empty] | 55 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18
[6 empty] | 56 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20
[6 empty] | 57 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20
[6 empty] | 58 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20
CALENDRIER (N° JOUR)
1 |  | Point plannification SPRINT 1
2 |  |  |  |  | SPRINT 1 | - Charge : | 63
|  | ID | Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge : 63 jours | Charge (%) | Profil | Coût : 31150 € | Coût (total) : 61,1 % | User stories : | 6
|  | 1 | Connexion via une adresse mail | Connexion via une adresse mail | - Voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles recommandés, etc - Pouvoir passer commande | 13 | Must have | 3 | 4.762% | Développeur | 900 | 1.766% | Durée sprint : | 25
|  | 2 | Constitution d'une bibliothèque de photo | Constitution d'une bibliothèque de photo | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée. | 5 | Must have | 5 | 7.937% | Développeur | 1500 | 2.944% | Durée Développeur : | 8
|  | 3 | Recommandation produit | Recommandation produit | Recommander des vêtements qui pourraient correspondre aux goûts de l'utilisateur. | 50 | Must have | 15 | 23.81% | Data Scientist | 5250 | 10.3% | Durée Data Scientist : | 15
|  | 4 | Mise en situation du produit recommandé | Mise en situation du produit recommandé | Aider l'utilisateur à choisir parmi les vêtements recommandés comme s'il les essayait en boutique. | 100 | Must have | 25 | 39.68% | Presta IA | 20000 | 39.25% | Durée Presta IA : | 25
|  | 5 | Interface utilisateur | Interface utilisateur | Permettre à l'utilisateur d'interagir avec les différents outils. | 13 | Must have | 10 | 15.87% | UX Designer | 2500 | 4.907% | Durée UX Designer : | 10
|  | 6 | Design graphique | Design graphique | Rendre l'application plus conviviale et plus identifiable par l'utilisateur. | 5 | Must have | 5 | 7.937% | Graphiste | 1000 | 1.963% | Durée Graphiste : | 5
Staff : 1 Développeur, 1 Data Scientist, 1 Presta IA, 1 UX Designer, 1 Graphiste
Suivi quotidien : daily stand-up meeting (15 min)
Point(s) pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
27 |  | SPRINT 1 : points revue + point rétrospective + Go pour sprint suivant
28 |  | Point plannification SPRINT 2
29 |  |  |  |  | SPRINT 2 | - Charge : | 17
|  | ID | Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge : 17 jours | Charge (%) | Profil | Coût : 5100 € | Coût (total) : 10 % | User stories : | 7
|  | 15 | Mettre le produit recommandé dans le panier | Mettre le produit recommandé dans le panier | Ajouter successivement plusieurs produits au panier avant de finaliser mon éventuel achat. | 5 | Must have | 1 | 1.587% | Développeur | 300 | 0.5888% | Durée sprint : | 17
|  | 16 | Valider la commande et indiquer les infos | Valider la commande et indiquer les infos | Connaître les options et tarifs de livraison. | 5 | Must have | 2 | 3.175% | Développeur | 600 | 1.178% | Durée Développeur : | 17
|  | 17 | Finaliser et payer la commande | Finaliser et payer la commande | Réaliser mon achat. | 50 | Must have | 7 | 11.11% | Développeur | 2100 | 4.122% | Durée Data Scientist :
|  | 19 | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles hors compte/commandes | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles hors compte/commandes | Pouvoir modifier/supprimer les données qui contiennent des informations concernant mes goûts et les photos sur lesquelles j'apparais. | 1 | Must have | 1 | 1.587% | Développeur | 300 | 0.5888% | Durée Presta IA :
|  | 20 | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes | - Me faire livrer à une adresse différente - Changer mes informations de contact - Ne plus faire apparaître des commandes à caractère sensible - Supprimer toutes données me concernant | 1 | Must have | 1 | 1.587% | Développeur | 300 | 0.5888% | Durée UX Designer :
|  | 21 | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Afin que ces données potentiellement sensibles soient supprimées automatiquement en cas d'oubli de suppression manuelle. | 1 | Must have | 1 | 1.587% | Développeur | 300 | 0.5888% | Durée Graphiste :
|  | 22 | Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Afin que des données personnelles de l'utilisateur ne soient pas conservées à son insu suite à l'oubli/arrêt de l'utilisation de l'application. | 8 | Must have | 4 | 6.349% | Développeur | 1200 | 2.355%
Staff : 1 Développeur
Suivi quotidien : daily stand-up meeting (15 min)
Point(s) pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
46 |  | SPRINT 2 : points revue + point rétrospective + Go pour sprint suivant
47 |  | Point plannification SPRINT 3
48 |  |  |  |  | SPRINT 3 | - Charge : | 20
|  | ID | Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Priorisation | Charge : 20 jours | Charge (%) | Profil | Coût : 6500 € | Coût (total) : 12,8 % | User stories : | 7
|  | 13 | Noter les recommandations de l'application | Noter les recommandations de l'application | Affiner la pertinence des futures recommandation. | 13 | Should have | 3 | 4.762% | Développeur | 900 | 1.766% | Durée sprint : | 10
|  | 14 | Appliquer une pondération aux recommandations | Appliquer une pondération aux recommandations | Ne plus ou moins recommander des produits de styles ou de marques qui ont été négativement notés par l'utilisateur. | 20 | Should have | 5 | 7.937% | Data Scientist | 1750 | 3.435% | Durée Développeur : | 10
|  | 18 | Gérer la désinscription au service de recommandation | Gérer la désinscription au service de recommandation | Choisir si la recommandation doit être ponctuelle et faire suite à une action de ma part. | 1 | Should have | 1 | 1.587% | Développeur | 300 | 0.5888% | Durée Data Scientist : | 10
|  | 7 | Affiner le style du produit recommandé | Affiner le style du produit recommandé | Tester différentes variantes du produit recommandé. | 20 | Could have | 4 | 6.349% | Développeur | 1200 | 2.355% | Durée Presta IA :
|  | 8 | Indiquer ses styles préférés | Indiquer ses styles préférés | Obtenir des recommandations en adéquation avec mes préférences de style. | 1 | Could have | 1 | 1.587% | Développeur | 300 | 0.5888% | Durée UX Designer :
|  | 9 | Indiquer ses marques préférées | Indiquer ses marques préférées | Rester fidèle à mes marques préférées. | 1 | Could have | 1 | 1.587% | Développeur | 300 | 0.5888% | Durée Graphiste :
|  | 11 | Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Recommander des produits correspondants aux attentes indiquées par l'utilisateur. | 20 | Could have | 5 | 7.937% | Data Scientist | 1750 | 3.435%
Staff : 1 Développeur, 1 Data Scientist
Suivi quotidien : daily stand-up meeting (15 min)
Point(s) pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
58 |  | SPRINT 3 : points revue + point rétrospective

## Coûts journaliers
Catégorie | Coûts journaliers
Développeur | 300
Data Scientist | 350
Presta IA | 800
UX Designer | 250
Graphiste | 200